4. Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции | Презентации проекта | 09.12.2024 | 14.12.2024 |
| Школа ПШИ | 16.12.2024 | 18.12.2024 |
| Проведение школьного этапа | 20.12.2024 | 27.12.2023 |
| 2 | Проведение организованных мероприятий | Подготовка проектного предложения | 20.01.2024 |  |
| Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов. | 03.02.2025 | 14.02.2025 |
| Подготовка проектного предложения на регион | 15.01.2025 | 24.01.2025 |
| Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя. |  |  |
| 3 | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | 03.03.2025 | 28.04.2025 |
| Реализация инициатив - победителей | 02.06.2025 | 01.08.2025 |
| 4 | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| Подведение итогов | 02.10.2025 | 29.12.2025 |